## List
[5 empty] | Date | 2025-10-28
Bug Tracking List
ID | Date | Issue No. | Category | Importance | Issue | Writer | Charger
1 | 2025-09-20 | 1 | Design | High | 계단에서 이동시 캐릭터가 미끄러지는 현상 | 김사윤 | 엄기영
2 | 2025-09-20 | 2 | Design | Mid | 계단구간 콜라이더 누락, 마감 버그 | 김사윤 | 엄기영
3 | 2025-09-20 | 3 | Script | Mid | House 구간에서 이동조작이 불가한 현상 | 김사윤 | 이민기
4 | 2025-09-27 | 4 | Script | High | 무기 선택버튼 UI 비활성화가 안되는 버그 | 김사윤 | 이민기
5 | 2025-09-27 | 5 | Design | Mid | 플레이어와 비슷한 높이의 계단 콜라이더 통과 버그 | 김사윤 | 엄기영
6 | 2025-10-12 | 6 | Script | Low | foyer 퍼즐의 타일이 겹치면 텍스쳐가 겹침 | 김사윤 | 이민기
7 | 2025-10-12 | 7 | Script | Mid | dining 퍼즐 인벤토리 UI 배치 | 김사윤 | 이민기
8 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 8 | Design | High | 메인매뉴를 통해 Home 진입시 라이팅 버그 | 김사윤 | 엄기영
9 - 1 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 9 - 1 | Design | Mid | 세탁소 밸브 퍼즐 디자인 미완성 | 김사윤 | 엄기영
9 - 2 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 9 - 2 | Design | Mid | 세탁소 문 벽 콜리전 문제 | 김사윤 | 엄기영
10 -1 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 10 - 1 | Design | Low | 식당 오브젝트 물리판정 누락 | 김사윤 | 엄기영
10 -2 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 10 - 2 | Design | Low | 식당 천장 라이트 효과 누수 | 김사윤 | 엄기영
11 | 2025-10-20 | 9c886e3 - 11 | Design | Mid | 서재실 벽문제 | 김사윤 | 엄기영
12 | 2025-10-27 | 803c04a - 12 | Scripts | High | 적 제압시 무반응 현상 | 김사윤 | 이민기
13 | 2025-10-20 | 803c04a - 13 | Design | Mid | 휴게실 벽 통과 버그 | 김사윤 | 엄기영
14 | 2025-10-27 | 803c04a - 14 | Scripts | Low | 임무성공 - Home 복귀 버튼 누락 | 김사윤 | 이민기
15 | 2025-10-27 | 803c04a - 15 | Scripts | High | Study 퍼즐 인벤토리 책 아이템 누락 | 김사윤 | 이민기

## 1
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 1 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 계단에서 이동시 캐릭터가 미끄러지는 현상
계단에서 앉거나 일어나서 이동시 캐릭터가 계단에서 가끔씩 미끄러지는 현상
Replay
Comment
계단의 콜라이더 판정이 널널하지 않아 생기지 않아 판단.
Steel shot

## 2
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 2 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 계단구간 콜라이더 누락, 마감 버그
플레이어가 벽을 통과해 그대로 맵 중간에 갖혀버리는 버그가 있으니 보수작업을 요청함.
Replay
Comment
아직 2층 구간의 벽 콜라이더를 추가하지 않아 생긴 문제
Steel shot

## 3
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 3 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | No |  | Frequency | Often
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | House 구간에서 이동조작이 불가한 현상
플레이 중에 마우스를 화면에 집중된 후 이동키가 먹지 않아 움직이지 못하는 현상
Replay
Comment
House 구간에서 Player가 배치될때 일부 조작 기능들의 코드를 제어하는 기능을 아직 넣지 않았다 판단.
Steel shot

## 4
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 4 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | No |  | Frequency | Always
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | 무기 선택버튼 UI 비활성화가 안되는 버그
플레이어가 House에서 무기 상자에 접근한 후 "Gun"을 선택할시 UI가 사라지지 않으며 ESC키로 Ui를 꺼야함 무기도 제대로 선택되지 않음
Replay
Comment
무기 선택의 버튼을 상호작용을 하고나서 Ui를 비활성화 시키는 코드를 완성하지 않은 것으로 판정
Steel shot

## 5
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 5 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 플레이어와 비슷한 높이의 계단 콜라이더 통과 버그
플레이어의 키와 비슷한 계단 좌측 구간에서 콜라이더를 뚫어 플레이어가 계단안을 들어갈 수 있는 버그가 발견됨.
Replay
Comment
계단의 콜라이더 부분이 제대로 마감이 되지 않아 발생한 문제
Steel shot

## 6
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-12 16:13 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 6 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-12 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Low |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | foyer 퍼즐의 타일이 겹치면 텍스쳐가 겹침
foyer 퍼즐에서 타일을 옯길 시 일부 타일들 이 다른 타일과 겹칠 수 텍스쳐가 깨지는 현상 발견
Replay
Comment
타일들의 레이어 세팅이 잘못 되었다 판단
Steel shot

## 7
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-12 16:13 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 7 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-12 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | sometimes
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | dining 퍼즐 인벤토리 UI 배치
dining 퍼즐에 쓰이는 아이템을 얻고 취소하는 작업을 반복할시 일시적인 확률로 UI가 꼬여 일시정지 화면과 마우스등을 확실하게 제어가 불가
Replay
Comment
인벤토리 UI의 우선순위를 수정해 일시정지화면 Ui를 우선적으로 둬야야 해결될 것으로 보임.
Steel shot

## 8
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 8 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 메인매뉴를 통해 Home 진입시 라이팅 버그
메인메뉴 Scene을 통해 게임을 시작하면서 Home에 진입시 방의 라이팅이 없어지는 버그 발생
Replay
Comment
Home에 라이팅을 제대로 추가, 적용하지 않은 문제로 판단
Steel shot

## 9-1
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 9 - 1 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 세탁소 밸브 퍼즐 디자인 미완성
세탁소 퍼즐의 밸브 오브젝트의 머테리얼 누락, 미완성
Replay
Comment
아직 퍼즐의 디자인이 미완성인것으로 판단
Steel shot

## 9-2
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 9 - 2 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 세탁소 문 벽 콜리전 문제
세탁소 퍼즐 구간의 문에 플레이어가 질주하면서 문의 끝으로 돌진할 경우 일정 확률로 문을 뚫고 나가게 됨
Replay
Comment
벽의 물리판정과 플레이어가 달릴때 벽에 간섭을 덜 받을 수 있게 수정하면 해결이 가능할 것 같음
Steel shot

## 10-1
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 10 - 1 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 식당 오브젝트 물리판정 누락
식당의 책상 오브젝트의 물리판정이 없어 플레이어가 통과함
Replay
Comment
아직 팩상의 물리판정을 넣지 않은 것으로 판단
Steel shot

## 10-2
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 10 - 2 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Low |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 식당 천장 라이트 효과 누수
식당 옥상에 촛볼관련 라이트가 바로 윗층에 있는 화로 불 라이팅이 뚫려 보이는 현상이 보임
Replay
Comment
해당 화로의 라이트 효과를 직접 수정하면 해결될 것으로 보임
Steel shot

## 11
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 9c886e3 - 11 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | sometimes
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 서재실 벽문제
서재실에 있는 책장 오브젝트에 플레이어가 달리기를 하며 돌진하면 가끔 벽을 뚫어 맵 밖으로 떨어지는 문제가 발생
Replay
Comment
해당 책장의 콜리전 판정을 좀 넓으면서 널널히 줘야 해결될 것으로 보임
Steel shot

## 12
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 803c04a - 12 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Scripts |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | 적 제압시 무반응 현상
Home에서 무기 선택후 저택 진입 후 적의 후방에서 제압시 적이 쓰러지지 않고 그대로 멈춰버림
Replay
Comment
Animator파일의 검토가 필요
Steel shot

## 13
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 803c04a - 13 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | sometimes
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 휴게실 벽 통과 버그
휴게실을 감싸는 벽을 바깥쪽에서 기둥 안쪽으로 진입시 벽을 그대로 통과해 휴게실 안으로 들어갈 수 있음
Replay
Comment
휴게실을 감싸는 벽을 수정해야할 필요가 있음
Steel shot

## 14
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 803c04a - 14 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Low |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Scripts |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | 임무성공 - Home 복귀 버튼 누락
미션 클리어 후 Home으로 복귀하기 위한 버튼의 모습이 누락되있음
Replay
Comment
적군 Animator 파일의 검토가 필요
Steel shot

## 15
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-20 22:10 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 803c04a - 15 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Scripts |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | Study 퍼즐 인벤토리 책 아이템 누락
Study 퍼즐에 필요한 책을 확보 후 인벤토리에 책이 나오지 않는 버그 발생
Replay
Comment
인벤토리 코드를 다시 살펴볼 필요가 있음
Steel shot