## List
[5 empty] | Date | 2025-10-12
Bug Tracking List
ID | Date | Issue No. | Category | Importance | Issue | Writer | Charger
1 | 2025-09-20 | 1 | Design | High | 계단에서 이동시 캐릭터가 미끄러지는 현상 | 김사윤 | 엄기영
2 | 2025-09-20 | 2 | Design | Mid | 계단구간 콜라이더 누락, 마감 버그 | 김사윤 | 엄기영
3 | 2025-09-20 | 3 | Script | Mid | House 구간에서 이동조작이 불가한 현상 | 김사윤 | 이민기
4 | 2025-09-27 | 4 | Script | High | 무기 선택버튼 UI 비활성화가 안되는 버그 | 김사윤 | 이민기
5 | 2025-09-27 | 5 | Design | Mid | 플레이어와 비슷한 높이의 계단 콜라이더 통과 버그 | 김사윤 | 엄기영
6 | 2025-10-12 | 6 | Script | Low | foyer 퍼즐의 타일이 겹치면 텍스쳐가 겹침 | 김사윤 | 이민기
7 | 2025-10-12 | 7 | Script | Mid | dining 퍼즐 인벤토리 UI 배치 | 김사윤 | 이민기

## 1
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 1 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 계단에서 이동시 캐릭터가 미끄러지는 현상
계단에서 앉거나 일어나서 이동시 캐릭터가 계단에서 가끔씩 미끄러지는 현상
Replay
Comment
계단의 콜라이더 판정이 널널하지 않아 생기지 않아 판단.
Steel shot

## 2
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 2 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 계단구간 콜라이더 누락, 마감 버그
플레이어가 벽을 통과해 그대로 맵 중간에 갖혀버리는 버그가 있으니 보수작업을 요청함.
Replay
Comment
아직 2층 구간의 벽 콜라이더를 추가하지 않아 생긴 문제
Steel shot

## 3
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 3 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-20 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | No |  | Frequency | Often
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | House 구간에서 이동조작이 불가한 현상
플레이 중에 마우스를 화면에 집중된 후 이동키가 먹지 않아 움직이지 못하는 현상
Replay
Comment
House 구간에서 Player가 배치될때 일부 조작 기능들의 코드를 제어하는 기능을 아직 넣지 않았다 판단.
Steel shot

## 4
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 4 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | High |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | No |  | Frequency | Always
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | 무기 선택버튼 UI 비활성화가 안되는 버그
플레이어가 House에서 무기 상자에 접근한 후 "Gun"을 선택할시 UI가 사라지지 않으며 ESC키로 Ui를 꺼야함 무기도 제대로 선택되지 않음
Replay
Comment
무기 선택의 버튼을 상호작용을 하고나서 Ui를 비활성화 시키는 코드를 완성하지 않은 것으로 판정
Steel shot

## 5
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-08 16:53 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 5 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-09-27 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Often
Category | Design |  | Charger | 엄기영
Detail
Issue | 플레이어와 비슷한 높이의 계단 콜라이더 통과 버그
플레이어의 키와 비슷한 계단 좌측 구간에서 콜라이더를 뚫어 플레이어가 계단안을 들어갈 수 있는 버그가 발견됨.
Replay
Comment
계단의 콜라이더 부분이 제대로 마감이 되지 않아 발생한 문제
Steel shot

## 6
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-12 16:13 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 6 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-12 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Low |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | Always
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | foyer 퍼즐의 타일이 겹치면 텍스쳐가 겹침
foyer 퍼즐에서 타일을 옯길 시 일부 타일들 이 다른 타일과 겹칠 수 텍스쳐가 깨지는 현상 발견
Replay
Comment
타일들의 레이어 세팅이 잘못 되었다 판단
Steel shot

## 7
|  | Product | MIP | Write date | 2025-10-12 16:13 | Product | Importance | Device | Replay | Frequency
History | [5 empty] | MIP | High | PC(Engine) | Yes | Always
Issue No. | 6 |  |  |  |  | TD | Mid | Mobile | No | Often
Confirm date | 2025-10-12 |  | Writer | 김사윤 |  |  | Low |  |  | sometimes
Importance | Mid |  | Device | PC(Engine) | [5 empty] | seldom
Issue
Replay | Yes |  | Frequency | sometimes
Category | Script |  | Charger | 이민기
Detail
Issue | dining 퍼즐 인벤토리 UI 배치
dining 퍼즐에 쓰이는 아이템을 얻고 취소하는 작업을 반복할시 일시적인 확률로 UI가 꼬여 일시정지 화면과 마우스등을 확실하게 제어가 불가
Replay
Comment
인벤토리 UI의 우선순위를 수정해 일시정지화면 Ui를 우선적으로 둬야야 해결될 것으로 보임.
Steel shot